## Sheet1
所属模块 | 功能描述 | 估时 (天) | 任务分配 |  |  | 第二次任务分配 |  |  | 备注
|  |  | 高峰 | 于利龙 | 苑逢瑞 | 高峰 | 于利龙 | 苑逢瑞
登录 注册 找回密码 | 登录 | 2 | 3 |  |  | 3
| 注册 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
| 找回密码 | 5 |  | 5 |  |  | 5
| 组件编写-头部、滑动验证等 | 3 | 2 |  |  | 2
| 小计 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 总计 |  | 15 |  |  | 15
主界面、首页 | 企业切换功能 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
| 菜单动态添加功能 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
| 企业信息 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
| 登录信息 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
| 应用列表 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
| 产品列表 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
| 小计 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| 总计 |  | 6 |  |  | 6
产品服务 | 界面展示 | 1 |  | 1 |  |  | 1
| 开通产品 | 1 |  | 1 |  |  | 1
| 停用产品 | 1 |  | 1 |  |  | 1
| 更换管理员 | 1 |  | 1 |  |  | 1
| 小计 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
| 总计 |  | 4 |  |  | 4
企业管理 | 部门列表 | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 部门搜索 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 于立龙 | 15 | 10 | 10 | 5 | 40
| 部门管理--添加、编辑、删除、排序 | 3 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 苑逢瑞 | 15 | 10 | 10 | 5 | 40
| 用户管理--列表 | 1 |  | 1 |  |  | 1
| 用户管理--查看、编辑、冻结等 | 3 |  | 3 |  |  | 3
| 用户审核 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
| 企业设置-企业编辑 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
| 企业设置-企业认证 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
| 更换管理员 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
| 小计 | 17 | 6 | 4 | 8 | 0 | 10 | 8
| 总计 |  | 18 |  |  | 18
企业数据 | 登录日志、操作日志 | 4 |  | 4 |  |  | 6
| 统计信息-企业信息 | 2 |  |  | 2 |  |  | 3
| 统计信息-应用信息 | 2 |  |  | 2 |  |  | 3
| 组件编写-头部组件、图表组件 | 4 | 4
| 小计 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6
| 总计 |  | 12 |  |  | 12
企业应用 | 概览 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
| 用户-添加、冻结、移除、分配 | 4 |  | 4 |  |  | 5
| 角色 | 4 |  | 4 |  |  | 5
| 用户审核 | 2 |  |  | 1 |  |  | 2
| 更换管理员 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
| 通用业务组件编写 | 2 | 2
| 小计 | 16 | 2 | 8 | 5 | 0 | 10 | 6
| 总计 |  | 15 |  |  | 16
个人中心 | 个人信息-头像-编辑-修改手机号 | 3 |  | 3 |  |  | 5
| 修改密码 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 我的企业-企业列表、创建、申请 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
| 我的企业-申请记录列表 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 我的应用-列表展示、申请、退出 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3
| 登录日志 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 组件编写-图片上传、三级联动等 | 2 | 2
| 小计 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 9
| 总计 |  | 14 |  |  | 14
| 总合计 | 84 | 28 | 28 | 28 | 5 | 40 | 40
|  |  | 84 |  |  | 85
| 杂项时间系数 | 1
| 实际开发时间 | 84 | 28 | 28 | 28 | 5 | 40 | 40
|  |  | 84 |  |  | 85
说明： 1.前端工作量估算，包含界面展现、数据绑定、接口联调，不包含测试和修改bug的时间。 2. 杂项时间系数指的是，一些会议、请假等不确定的时间消耗。 3.个人估时是对分配的任务做确认，工时不够的用红色加以区分

## Sheet2
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称
阶段二 个人中心与产品服务 | 7 个工作日 | 2018-03-05 | 2018-03-13
框架相关、通用组件 | 2 个工作日 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 高峰
个人信息3、产品服务3、产品服务列表1 | 7 个工作日 | 2018-03-05 | 2018-03-13 | 于利龙
修改密码1、我的企业3、我的应用2、登陆日志1 | 7 个工作日 | 2018-03-05 | 2018-03-13 | 苑逢瑞
说明： 1.阶段二提交测试时间3月13日（下周二）17点
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称
阶段三 主页、企业应用 | 9 个工作日 | 2018-03-14 | 2018-03-26
框架相关、通用组件 | 2 个工作日 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 高峰
概览2、角色2、用户5 | 9 个工作日 | 2018-03-14 | 2018-03-26 | 于利龙
菜单1、切换企业1、用户审核1、更换管理模块1、主页5 | 9 个工作日 | 2018-03-14 | 2018-03-26 | 苑逢瑞
说明： 1.阶段三提交测试时间3月26日（周一）17点 2.请按照模块先后顺序进行开发，例如先做概览，再做角色